УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Нижнесеребрянская ООШ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *В.И.Верченко*

Приказ № 90

«27» мая 2024 г.

# Дорожная карта мероприятий по введению учебных предметов

# «Труд (технология)»

# в МБОУ «Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа»

# в 2024-2025 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные**  **за исполнение** |
| **Организация образовательного процесса** | | | |
| 1 | Внести изменения в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд (технология)» | до 1 июля 2024 года | Заместитель директора, рабочая группа |
| 2 | Привести в ОО названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Учитель труда (технологии) |
| 3 | Приведение в соответствие оснащения кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» требованиям приказа от 6 сентября 2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  С учётом выявленных дефицитов привести в соответствие с требованиями материально-технические условия для преподавания учебного предмета «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Директор, заместитель директора, учитель труда(технологии) |
| 4 | Организовать обновление учебно-методической документации в рамках введения учебного предмета «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Рабочая группа |
| 5 | Осуществлять информирование общественности о введении учебного предмета «Труд (технология)» в общеобразовательных учреждениях с 1 сентября 2024 года | до 31 августа 2024 года | Директор школы, заместитель директора |
| 6 | Осуществлять мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению учебного предмета «Труд (технология)».  С учётом результатов мониторинга принимать меры по ликвидации выявленных дефицитов. | до 31 августа 2024 года | Директор школы, заместитель директора |
| **Обеспечение кадровых условий** | | | |
| 7 | Привести в соответствие должностные инструкции для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» в ОО | до 31 августа 2024 года | Директор школы |
| 8 | Внести изменение в штатное расписание ОО в связи с введением учебного предмета «Труд (технология)» (при необходимости) | до 31 августа 2024 года | Директор школы |
| 9 | Внести изменения в документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» (при необходимости) | до 31 августа 2024 года | Директор школы |
| 10 | Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками по ДПППК «Учитель учебного предмета «Труд (технология)» | с 01 июня по 31 августа 2024 года | Заместитель директора |
| 11 | Назначить школьных координаторов по введению учебного предмета «Труд (технология)» в общеобразовательных учреждениях Ровеньского района | до 31 мая 2024 года | Директор школы |
| 12 | Создать рабочие группы по введению учебного предмета «Труд (технология)» в общеобразовательных учреждениях Ровеньского района | до 31 мая 2024 года | Директор школы |
| 13 | Вести систематическую работу с педагогами, преподающими учебный предмет «Труд (технология)» в целях обеспечения организованного введения и качественного преподавания учебного предмета | до 31 августа 2024 года | Директор школы, заместитель директора |

# Дорожная карта мероприятий по введению учебных предметов

# «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)»

# в МБОУ «Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа»

# в 2024-2025 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственные**  **за исполнение** |
| **Организация образовательного процесса** | | | |
| 1 | Внести изменения в основные образовательные программы в части учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» | до 1 июля 2024 года | Заместитель директора, рабочая группа |
| 2 | Организовать включение в основные образовательные программы ОО проведение учебных сборов (8 класс) в соответствии с разработанными программами учебных сборов | до 1 июля 2024 года | Директор школы, заместитель директора, учитель ОБЗР |
| 3 | Обеспечить привлечение Центров военно-патриотического воспитания молодежи («Армата» или «Воин») к проведению учебных сборов обучающихся 8 класса | до 31 августа 2024 года | Директор школы |
| 4 | Привести в ОО названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» | до 31 августа 2024 года | Директор школы, заместитель директора |
| 5 | Приведение в соответствие оснащения кабинетов учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» требованиям приказа от 6 сентября 2022 года № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  С учётом выявленных дефицитов привести в соответствие с требованиями материально-технические условия для преподавания учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» | до 31 августа 2024 года | Директор, заместитель директора, учитель ОБЗР |
| 6 | Организовать обновление учебно-методической документации в рамках введения учебного предмета «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Рабочая группа |
| 7 | Осуществлять информирование общественности о введении учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» в общеобразовательных учреждениях с 1 сентября 2024 года | до 31 августа 2024 года | Директор школы, заместитель директора |
| 8 | Осуществлять мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)». С учётом результатов мониторинга принимать меры по ликвидации выявленных дефицитов. | до 31 августа 2024 года | Директор школы, заместитель директора |
| **Обеспечение кадровых условий** | | | |
| 9 | Привести в соответствие должностные инструкции для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) в ОО | до 31 августа 2024 года | Директор школы |
| 10 | Внести изменение в штатное расписание ОО в связи с введением учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) (при необходимости) | до 31 августа 2024 года | Директор школы |
| 11 | Внести изменения в документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) (при необходимости) | до 31 августа 2024 года | Директор школы |
| 12 | Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками по программе «Преподаватель ОБЗР» | с 01 июня по 31 августа 2024 года | Заместитель директора |
| 13 | Проработать кадровый вопрос в части привлечения к преподаванию учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» участников СВО и их направление на переподготовку на базе Центра военно-патриотического образования «Вершина» | до 01 августа 2024 года | Директор школы, заместитель директора |
| 14 | Назначить школьных координаторов по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» в общеобразовательных учреждениях Ровеньского района | до 31 мая 2024 года | Директор школы |
| 15 | Создать рабочие группы по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)» в общеобразовательных учреждениях Ровеньского района | до 31 мая 2024 года | Директор школы |
| 16 | Вести систематическую работу с педагогами, преподающими учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)», администрациями общеобразовательных учреждений в целях обеспечения организованного введения и качественного преподавания учебного предмета | до 31 августа 2024 года | Директор школы, заместитель директора |